## Zeitplan mit Vergleich SOLL-IST
Zeitplan | [5 empty] | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24
Dauer in h
|  |  |  | SOLL | IST
Informieren
| Informieren |  |  | 1.5 | 1.5
| Projektidee finden |  |  | 1.5 | 1.5
| Umsetzungsidees finden |  |  | 1 | 1
| Zeitplan erstellen |  |  | 1 | 1
Meilenstein: Informationen beschafft
| Totalaufwand |  |  | 5 | 5
Planen
| Struktur Datenablage |  |  | 0.5 | 0.5
| Klassen und Attribute definiert |  |  | 0.5 | 0.5
| UML-Klassendiagramm erstellt |  |  | 1 | 2
Meilenstein: Planung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 7 | 8
Entscheiden
| Machbarkeit prüfen |  |  | 0.5 | 0.5
| Totalaufwand |  |  | 7.5 | 8.5
Realisieren
| Klassen erstellen |  |  | 1 | 1
| Movement erstellen |  |  | 2 | 3
| Kollisionen erstellen |  |  | 3 | 4
| Leben, Punkte und Zustandsautomat hinzufügen |  |  | 2 | 2
| Gamedesigne |  |  | 2 | 2
Meilenstein: Realisierung vollständig
| Totalaufwand |  |  | 17.5 | 20.5
Kontrollieren / Testphase
| Testplan erstellen |  |  | 1 | 1
| Unit-Tests erstellen |  |  | 1 | 1
Meilenstein: Testphase abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 19.5 | 22.5
Abschluss/Auswertung
| Auswertung |  |  | 1.5 | 3
Meilenstein: Auswertung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 21 | 25.5
Legende
IST
SOLL
Meilenstein
Puffer
|  | = | 2h