## Zeitplan mit Vergleich SOLL-IST
Zeitplan | [5 empty] | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2022-01-03
|  |  |  | Dauer in h |  | 3 | 3 | 3 | 4
|  |  |  | SOLL | IST
Informieren
| Informieren |  |  | 1.5 | 1.5
| Projektidee finden |  |  | 1.5 | 1.5
| Umsetzungsidees finden |  |  | 3 | 3
Klassen und Attribute grob definieren
Meilenstein: Informationen beschafft
| Totalaufwand |  |  | 6 | 6
Planen
| Struktur Datenablage |  |  | 0.5 | 0.5
| Klassen und Attribute definiert |  |  | 0.5 | 0.5
| UML-Klassendiagramm erstellt |  |  | 2 | 2
Meilenstein: Planung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 9 | 9
Entscheiden
Machbarkeit prüfen
| Totalaufwand |  |  | 9 | 9
Realisieren
| Klassen erstellen |  |  | 1 | 1
| Steuerung Frogger erstellen |  |  | 1 | 1.5
| Hintergrund einfügen |  |  | 1.5 | 1.5
Meilenstein: Realisierung vollständig
| Totalaufwand |  |  | 12.5 | 13
Kontrollieren / Testphase
Testplan erstellen
Tests-erstellen
Meilenstein: Testphase abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 12.5 | 13
Abschluss/Auswertung
Meilenstein: Auswertung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 12.5 | 13
Legende
IST
SOLL
Meilenstein
Puffer
|  | = | 2h